附件3

兰州大学本科生实践教学质量提升计划

专项建设项目验收细则

为了确保我校本科生实践教学质量提升计划专项建设项目的有效实施，提高项目的建设质量和效益，规范项目验收环节，特制定本细则。

一、验收时间

1．各项目应按项目立项计划完成项目建设，确认已经达到项目立项目标，并能正常投入使用，由项目负责人提出验收申请，经学院（部）主管领导同意以后，填写《兰州大学本科实践教学建设项目验收书》，提交教务处，确定验收的具体时间。

2．原则上应于项目规定的结题时间后半年内申请验收，若项目负责人不提出验收申请，则由教务处视情况指定进行验收。

二、验收组织

由教务处组织项目验收专家组，专家组成员由教务处、相关职能处室及项目专家委员会成员组成，一般3-7人。验收小组组长负责验收过程的各项工作及要求，与各位专家研究提出验收结论。

三、验收依据

实验室建设项目验收以《兰州大学本科实践教学建设项目申报书》《兰州大学本科实践教学建设项目任务书》、实验室建设项目论证报告、实验室建设实施方案及其它有效的文件中所涉及的项目建设目标、建设内容、项目效益、项目质量及环境、安全等指标为依据进行验收。

四、验收方法

验收组对项目的建设进行全面的考察，包括听取项目组报告；查阅项目申报书、项目任务书、项目验收书、实验大纲、实验指导书以及仪器设备的资产和相关技术档案资料；现场设备演示、测试、测量等检查。项目组应提供如下资料：

1．《兰州大学本科实践教学建设项目申报书》《兰州大学本科实践教学建设项目任务书》、实验室建设项目论证报告。

2．建设实施方案、设计方案、设计图纸等。

3．建设项目完成总结报告、设备验收报告、技术合同、经济合同、经费支出情况等。

4．项目购置设备的资产管理档案。固定资产登记、管理、维护及资产管理人情况；大型精密仪器还需保留申购时的论证报告、相关技术资料、售后服务等有关信息。

5．投入使用后的人才培养方案（教学计划）、实验教学大纲、实验指导书、学生实验报告、实验教学安排等。

6．学生实验登记记录、设备仪器使用记录等。

五、验收结论

验收组要对验收项目的项目目标、预期效益、项目质量、经费使用等方面进行考察和评价，做出验收是否合格的明确结论，并填写《兰州大学本科实践教学建设项目验收书》。对于验收不合格的项目，应在项目验收报告中明确指出不合格的内容，形成书面验收整改意见。

建设项目有以下情况之一的为不合格：

1．项目建设目标未达到立项申报要求。

2．项目建设内容不符合任务书填报情况。

3．项目建设质量存在严重问题，影响正常使用。

4．未经主管部门批准而私自变更建设项目的经费使用范围。

5．建设项目环境、安全存在严重问题，影响正常使用。

六、验收整改

对于验收不合格的建设项目，项目组要按照验收专家组整改意见进行定期整改，落实具体整改措施。整改后写出整改报告交教务处，重新组织验收，验收整改后仍未通过的项目，除继续整改外,暂停新项目的申报，同时进行相关责任追究。

七、其他事项

1．验收结束后，项目建设单位、教务处应将相关的资料分别整理归档。

2．对于实习、野外实践等建设项目的验收另行规定。

3．本细则自发布之日起实施，由教务处负责解释。